BTS MUC. Informatique Commerciale

# TD.

# Le suivi de projet sur Microsoft Project

Présentation du logiciel :

Microsoft® Project Standard 20033 est le logiciel de gestion de projets de Microsoft. Microsoft Project Standard facilite la gestion des projets et des ressources, la communication sur l'état d'avancement. Microsoft Project possède les fonctionnalités de gestion de projets essentielles pour être tenu informé en temps réel afin que les projets respectent délais et budget.

Présentation du travail :

En tant que stagiaire vous choisissez de développer un nouveau service d’une GMS : un service de livraison à domicile via internet. Cet élargissement de l’offre de l’UC constitue votre PDUC.

- Vous avez établi la note de cadrage suivante :

| Eléments | Description |
| --- | --- |
| Contexte | Besoin de reconquête des clients perdus. Concurrence local d’enseignes à forte notoriété Montée du hard discount Besoin de différenciation sur la zone de chalandise Evolution du comportement du consommateur |
| Nom du projet | Livraison à domicile |
| Descriptif | Effectuer des commandes sur internet ou par téléphone. Livraison effectuée par un salarié de l’entreprise, avec un camion frigorifique. |
| Objectifs | Augmentation du chiffre d’affaires sur le long terme. Elargissement de la chalandise par un nouveau canal. Service fiable et pratique, à la disposition du client |
| Moyens humains | Coordinnation : stagiaire Embauche d’une livreur et d’une standardiste Redéfinition des tâches du magasinier du magasin |

| Moyens matériels | Accès aux moyens informatiques de l’UC Location d’un camion frigorifique Réalisation et diffusion d’un prospectus d’information Réalisation d’un site internet en vente en ligne Réorganisation de la réserve en vue des livraisons |
| --- | --- |
| Budget prévisionnel | Coût estimé du projet : 15000 € (les trois premiers mois), |
| Planning prévisionnel | Planning Gantt |

- Vos premières réflexions, menées au cours des ½ journées professionnelles ont permis de dresser un tableau prévisionnel de tâches ordonnancées

| Code | Tâche | Durée | Antériorité |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Etude la concurrence et de la chalandise | 5 jours |  |
| 2 | Etude de l’acceptabilité de la livraison à domicile | 5 jours |  |
| 3 | Elaboration note de cadrage & approbation du projet | 5 jours | 1;2 |
| 4 | Recherche de concessions automobiles | 1 jour | 3 |
| 5 | Prise de RV concessions | 1 jour | 4 |
| 6 | Entretiens en concession + devis | 5 jours | 5 |
| 7 | Création prospectus | 2 jours | 6 |
| 8 | Recherche des imprimeurs | 2 jours | 7 |
| 9 | Contact avec imprimeurs et envoi fax / email du modèle de prospectus | 2 jours | 8 |
| 10 | Retour des devis des imprimeurs | 6 jours | 9 |
| 11 | Contact avec la société Adrexo, distributeur de prospectus pour établir un devis de distribution | 1 jour | 9 |
| 12 | Contact avec les agences recrutement / presse pour devis diffusion annonce | 2 jours | 9 |
| 13 | Choix du mode de recrutement / du support annonce embauche | 2 jours | 12 |
| 14 | Réalisation d’annonces d’embauche | 2 jours | 13 |
| 15 | Recherche d’un webmaster et retour des devis | 6 jours | 14 |

Etape 1

Vous paramétrez les périodes de travail de Microsoft Project Le PDUC sera mené durant les dates de stages soit : Du lundi 4 décembre 2006 au vendredi 22 décembre 06 Du lundi 15 janvier 2007 au vendredi 23 février 07 Vos heures de présence dans la GMS sont 9h/12h et 14h/18h. Vous travaillez dans la GMS du lundi 9h au vendredi 18h, soit une semaine de 35h.

Etape 2

Créez le projet en introduisant les tâches et leurs caractéristiques (durée, antériorité). Visualisez votre planning de travail pour la date du 25 janvier.

Etape 3

Visualisez le diagramme de Gantt par le menu « affichage / diagramme de Gantt » Faites apparaître sur le diagramme le nom des 6 premières tâches à droite de leur barre respective, à gauche pour les autres tâches. Relevez la date de fin du projet.

Etape 4

Visualisez le chemin critique du projet par la commande « affichage / Gantt suivi » Modifiez l’aspect des styles de barres dans « format / style de barre » (vous choisissez la couleur noire pour les tâches critiques, le jaune pour les tâches n’appartenant pas à ce chemin). Faites apparaître les marges de manœuvre en jours par tâche sur le diagramme de Gantt Visualisez l’organigramme des tâches par la commande « affichage / organigramme des tâches » Revenez à l’affichage « suivi Gantt ». Repoussez à la souris la tâche n°1 à la date de début du mercredi 6 décembre. Que constatez vous ?

Etape 5

Sauvegardez votre Projet en l’état initial. Activez l’analyse PERT via la barre d’outil « analyse Pert » Activez la feuille de saisie PERT et introduisez les durées suivantes selon : Durée Optimiste Attendu Pessimiste Etude la concurrence et de la chalandise 5 jours 4 jours 4 jours 5 jours Etude de l’acceptabilité de la livraison à domicile 5 jours 4 jours 5 jours 4 jours Elaboration note de cadrage & approbation du projet 5 jours 3 jours 5 jours 5 jours Recherche de concessions automobiles 1 jour 1 jour 1 jour 2 jours Prise de RV concessions 1 jour 1 jour 1 jour 2 jours Entretiens en concession + devis 5 jours 3 jours 5 jours 5 jours Création prospectus 2 jours 2 jours 2 jours 3 jours Recherche des imprimeurs 2 jours 2 jours 2 jours 3 jours Contact avec imprimeurs et envoi fax / email du modèle de prospectus 2 jours 1 jour 2 jours 2 jours Retour des devis des imprimeurs 6 jours 4 jours 6 jours 6 jours Contact avec la société Adrexo, distributeur de prospectus pour établir un devis de distribution 1 jour 1 jour 1 jour 2 jours Contact avec les agences recrutement / presse pour devis diffusion annonce 2 jours 1 jour 2 jours 2 jours Choix du mode de recrutement / du support annonce embauche 2 jours 1 jour 2 jours 2 jours Réalisation d’annonces d’embauche 2 jours 2 jours 2 jours 2 jours Recherche d’un webmaster et retour des devis 6 jours 4 jours 6 jours 8 jours Procédez au calcul PERT. Le calcul modifiant les durées introduites à l’étape 2, sauvegardez votre projet sous un nouveau nom via « fichier » + « enregistrez sous » Visualisez votre projet selon les 3 modes PERT : « optimiste », « attendu », « pessimiste ». Qu’observez vous ? Quittez le mode PERT en activant l’affichage « diagramme de Gantt ». Qu’observez vous sur le tableau des tâches ? Affichez le suivi du Gantt et le Gantt relatif aux marges. Qu’observez vous ?

Etape 6

Exportez le projet sous forme d’un tableau au format excel comprenant pour chaque tâche Son nom, La date au pus tôt La date au plus tard ainsi que la marge de manœuvre exprimée en jours pour chaque tâche Ouvrez le fichier excel obtenu Même travail mais au format html Imprimez le diagramme de Gantt Imprimez le fichier HTML